결정 요청

# 야간 출고 지연을 없애는 도크 분리안

물류센터 운영위원회 결정 요청 · 2026년 9월

22시 이후 3번 도크 적재 대기가 평균 38분이다. 도크를 방향별로 나누면 대기가 사라지고 추가 인력 없이 출고 마감을 40분 앞당길 수 있다.

| 평균 적재 대기 | 분리 후 시뮬레이션 | 마감 단축 |
| --- | --- | --- |
| 38분 | 0분 | 40분 |

# 1. 원인

22시 이후 수도권과 영남 물량이 3번 도크 한 곳에 몰린다. 셔틀 두 대가 서로를 기다리며 적재가 멈춘다.

# 2. 대안 비교

| 안 | 대기 (분) | 추가 비용 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현행 유지 | 38 | 없음 | 기각 |
| 인력 2명 증원 | 21 | 월 740만 원 | 보류 |
| 도크 방향별 분리 | 0 | 없음 | 채택 |

# 3. 실행 계획

| 1주차 | 도크 표지와 동선 변경 |
| --- | --- |
| 2주차 | 셔틀 배차표 분리 |
| 3주차 | 효과 측정과 보고 |

# 4. 요청

10월 첫 주부터 도크 분리를 시범 운영하도록 승인해 주십시오.