## 일정
모바일 앱 출시 일정
주 단위 · 칠해진 칸이 작업 기간
작업 | 담당 | 시작 | 종료 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07
요구사항 정리 | 기획 | 2026-10-05 | 2026-10-16
화면 설계 | 디자인 | 2026-10-12 | 2026-10-30
API 개발 | 백엔드 | 2026-10-19 | 2026-11-20
앱 개발 | 모바일 | 2026-10-26 | 2026-11-27
통합 테스트 | QA | 2026-11-23 | 2026-12-04
베타 출시 | 전체 | 2026-12-07 | 2026-12-11